## Planejador de Projetos
Projeto: iDo
ATIVIDADE | INÍCIO | DURAÇÃO (Semanas) | Predecessoras | Recursos | Custos Reais | % CONCLUÍDA | PERÍODOS
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
1. Preparação/Planejamento | 0 | 1 |  |  | - | 100%
1.1 Documentação/Diagramas | 1 | 1 |  |  | - | 100%
1.1.1 Criação do Escopo do Projeto | 1 | 1 |  | Grupo | 0 | 100%
1.1.2 Criação da Estrutura Analítica do Projeto | 1 | 1 |  | Grupo | 0 | 100%
1.1.3 Criação do Cronograma do Projeto | 1 | 1 |  | Grupo | 0 | 100%
1.1.4 Prototipação de Telas | 1 | 2 |  | Grupo | 0 | 0%
1.1.5 Criação dos Modelos Lógicos (DER, MER, UML, Casos de Uso) | 1 | 2 |  | Grupo | 0 | 0%
1.1.6 Criação do Documento de Requisitos | 1 | 1 |  | Grupo | 0 | 100%
2. Implementação WEB (site) | 2 | 14 |  |  | - | 0%
2.1 Login | 2 | 4 |  |  | - | 0%
2.1.1 Criar tela de Login | 2 | 1 |  | Grupo | 0 | 50%
2.1.2 Criar tabela de Clientes no banco de dados | 2 | 2 |  | Grupo | 0 | 0%
2.1.3 Criar tabela de prestadores de serviço no BD | 3 | 1 |  | Grupo | 0 | 0%
2.1.4 Criar tabela de serviços prestados no BD | 3 | 1 |  | Grupo | 0 | 0%
2.1.5 Funcionalidade de controle de acesso de tipo de usuário | 3 | 2 |  | Grupo | 0 | 0%
2.1.6 Implementar tela de login | 4 | 3 | 2.1.1 | Grupo | 0 | 0%
2.2 Cadastro | 2 | 3 |  |  | - | 0%
2.2.1 Criar tela de Cadastro | 4 | 1 |  | Grupo | 0 | 0%
2.2.2 Implementar tela de Cadastro | 4 | 2 | 2.2.1, 2.1.3, 2.1.4 e 2.1.2 | Grupo | 0 | 0%
2.3 Perfil | 2 | 4 |  |  | - | 0%
2.3.1 Criar tela de Perfil de cliente | 2 | 1 |  | Grupo | 0 | 0%
2.3.2 Implementar a tela de Perfil de Usuário | 3 | 3 | 2.3.1, 2.1.3, 2.1.4 e 2.1.2 | Grupo | 0 | 0%
2.3.3 Permitir ao usuário visualizar, criar, alterar ou excluir informações pessoais | 4 | 2 | 2.1.3 e 2.1.4 | Grupo | 0 | 0%
2.4 Serviços | 5 | 4 |  |  | - | 0%
2.4.1 Tela de Gerência de eventos | 4 | 3 |  |  | - | 0%
2.4.1.1 Mostrar serviços sendo requisitados | 5 | 3 | 2.4.1 e 2.4.2 | Grupo | 0 | 0%
2.4.1.2 Mostrar os clientes pedintes | 6 | 2 | 2.4.2 | Grupo | 0 | 0%
2.4.1.3 Botão de aceitar serviço | 6 | 2 | 2.4.3 | Grupo | 0 | 0%
2.4.2 Permitir criar, alterar ou excluir serviços | 6 | 2 | 2.4.2 | Grupo | 0 | 0%
2.4.3 Funcionalidade de conclusão do serviço | 6 | 2 | 2.4.3 | Grupo | 0 | 0%
2.4.4 Funcionalidade de Notificação de serviços | 7 | 2 | 2.4.4 | Grupo | 0 | 0%
2.5 Notas do usuário | 2 | 14 |  |  | - | 0%
2.6.1 Implementar funcionalidade de notas do cliente e do prestador | 2 | 2 | 2.4.3 | Grupo | 0 | 0%
2.6.2 Implementar no perfil do usuário | 4 | 1 | 2.5.1 | Grupo | 0 | 0%
3. Implementação Desktop | 8 | 7 |  |  | - | 0%
3.1 Telas de administração do sistema | 8 | 7 |  |  | - | 0%
3.1.1 Tela de Gerência de serviços | 8 | 3 |  |  | - | 0%
3.1.1.1 Criar a tela de gerência de serviços | 8 | 1 | 2.2.3 | Grupo | 0 | 0%
3.1.1.2 Permitir criar,atualizar ou excluir serviços | 8 | 3 | 2.2.7 | Grupo | 0 | 0%
3.1.1.3 Funcionalidade que envia automaticamente uma notificação de serviços aos usuários | 8 | 3 | 2.2.9 | Grupo | 0 | 0%
3.1.1.4 Funcionalidade que permite o CRUD na galeria de serviços | 8 | 3 | 2.2.9 | Grupo | 0 | 0%
3.1.2 Tela para manipular serviços | 15 | 3 |  |  | - | 0%
3.1.2.1 Permitir visualizar,criar,alterar ou excluir serviço | 15 | 3 |  | Grupo | 0 | 0%
4. Implementação Mobile | 20 | 14 |  | Grupo | - | 0%
4.1 Login | 20 | 4 |  |  | - | 0%
4.1.1 Criar tela de Login | 20 | 1 |  | Grupo | 0 | 0%
4.1.2 Funcionalidade de controle de acesso de tipo de usuário | 21 | 2 | 4.1.1 | Grupo | 0 | 0%
4.2 Cadastro | 20 | 3 |  |  | - | 0%
4.2.1 Criar tela de Cadastro | 20 | 1 |  | Grupo | 0 | 0%
4.2.2 Implementar tela de Cadastro | 21 | 2 | 4.2.1 | Grupo | 0 | 0%
4.3 Perfil | 20 | 4 |  |  | - | 0%
4.3.1 Criar tela de perfil de usuário | 20 | 1 |  | Grupo | 0 | 0%
4.3.2 Permitir ao usuário visualizar, criar, alterar ou excluir informações pessoais | 22 | 2 | 2.1.2, 2.1.3 e 4.3.1 | Grupo | 0 | 0%
4.4 Serviços | 23 | 4 |  |  | - | 0%
4.4.1 Criar tela de serviços | 23 | 1 |  | Grupo | 0 | 0%
4.4.2 Permitir criar, alterar ou excluir serviços | 23 | 2 | 2.4.2 e 4.4.1 | Grupo | 0 | 0%
4.4.3 Funcionalidade de exclusão de serviço atual demandado | 23 | 2 | 4.4.1 | Grupo | 0 | 0%
4.4.4 Funcionalidade de Notificação de Serviços | 23 | 2 | 4.4.1 | Grupo | 0 | 0%
4.5 Prestador de Serviços | 24 | 1 |  |  | - | 0%
4.5.1 Criação da tela de prestador de serviço | 25 | 2 |  | Grupo | 0 | 0%
4.5.2 Funcionalidade de aceitar serviço | 25 | 2 | 2.6.1.2 e 4.6.1.1 | Grupo | 0 | 0%
4.5.3 Funcionalidade que permite cancelar um serviço aceito | 25 | 2 | 4.6.1.1 e 4.6.1.2 | Grupo | 0 | 0%
4.5.5 Funcionalidade de Filtrar um serviço | 26 | 2 | 4.6.1.1 e 4.6.1.2 |  | 0 | 0%
4.6 Tela de Visualização de Serviços Já prestados | 29 | 3 |  |  | - | 0%
4.6.1 Criar a tela para a visualização dos serviços já concluídos pelo prestador | 29 | 1 |  | Grupo | 0 | 0%
4.6.2 Nome e classificação do prestador de serviços | 29 | 3 | 4.6.2.2.1 | Grupo | 0 | 100%
4.6.3 Notificação sobre nova classificação de prestador já contratado | 29 | 3 | 4.6.2.2.1 | Grupo | 0 | 0%
4.6.4 Filtro de serviços prestados por data ou tipo | 29 | 3 | 4.6.2.2.1 | Grupo | 0 | 0%
5. Finalização | 33 | 3 |  | Grupo | - | 0%
5.1 Inspeção Final | 33 | 3 |  |  | - | 0%
5.1.1 Conferir se o sistema está de acordo com o projetado | 33 | 3 | 2, 3 e 4 | Grupo | 0 | 0%
5.1.2 Verificação de segurança e integridade do sistema (testes) | 33 | 3 | 2, 3 e 4 | Grupo | 0 | 0%
5.1.3 Validação final do sistema | 33 | 3 | 2, 3 e 4 | Cliente | 0 | 0%
5.2 Conclusão do Projeto | 33 | 3 |  |  | - | 0%
5.2.1 Implementação do site na nuvem | 33 | 3 | 2, 3 e 4 | Grupo | 0 | 0%
5.2.2 Cadastro dos administradores | 33 | 3 |  | Grupo | 0 | 0%
5.2.3 Arquivar os documentos do projeto | 33 | 3 |  | Grupo | 0 | 0%
5.2.4 Liberar aplicação mobile para Download | 33 | 3 |  | Grupo | 0 | 0%
5.2.5 Apresentação do projeto para a comissão avaliativa de professores | 33 | 3 |  | Grupo | 0 | 0%